**Федерального закона от 29.12.2012г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»**

**МБОУ «Советская сош»**

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Федерального закона от 29.12.2012г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **1.** | Создание  рабочей группы | октябрь 2013г. | **Маликов Н.А.** |
| **2.** | Планерка администрации школы для руководителей ОО по разъяснению положений ФЗ №273-ФЗ. | ноябрь 2013г. | **Маликов Н.А.** |
| **3.** | Разъяснение положений Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273-ФЗ) | постоянно | **Зам.директора** |
| **4.** | Анализ действующих  школьных нормативных правовых актов и подготовка перечня актов, требующих принятия и внесения изменений в связи с вступлением в силу ФЗ №273-ФЗ. | до 25 мая 2014г. | **Администрация школы,**  **рабочая группа.** |
| **5.** | Подготовка проектов  школьных правовых актов в связи с вступлением в силу ФЗ №273-ФЗ | 25 ноября 2014 | **Администрация школы,**  **рабочая группа.** |
| **6.** | Принятие новых  школьных нормативных правовых актов, предусмотренных ФЗ №273-ФЗ. (либо изменений в действующие). | август-декабрь 2014 | **Директор школы** |
| **7.** | Подготовка проекта устава ОУ | до 20.11.2015г. | **Директор** |
| **8.** | Подготовка перечня локальных актов ОО, отмены и внесения изменений в связи с вступлением в силу ФЗ №273-ФЗ | ноябрь - декабрь 2014 | **Администрация школы.** |
| **9.** | Разработка и принятие локальных нормативных актов (либо внесение изменений в действующие) | ноябрь-декабрь 2013 | **Администрация школы.** |
| **10.** | **Совещание при директоре с педколлективом  «Об итогах  мероприятий по приведению н-п актов в соответствии  с ФЗ №273-ФЗ** | **декабрь 2014г** | Маликов Н.А |