План-график мероприятий

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «Советская сош»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО: ФГОС ООО, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного развития | Май-июль 2014 | Администрация | Папка «ФГОС» |
| 1.2 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до августа 2014 г. | Рабочая группа | Основная образовательная программа ООО |
| 1.3 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май-июнь 2012 | заместитель директора по УВР | Учебный план ОУ на 2012-2013 учебный год |
| 1.4 | Разработка - программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; | август – декабрь 2012 г. | заместитель директора по УВР; члены рабочей группы | Программы |
| 1.5 | Разработка - рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | Июнь-август 2012 г. | учителя-предметники 5-х классов. | Рабочие программы по предметам. |
| 1.6. | Внесение необходимых изменений в Устав ГБОУ СОШ №1021 | до 01.10.2012 г. | директор | Изменения, дополнения в Уставе |
| 1.7. | Внесение необходимых изменений в программу развития школы | До 01.12.2012 | директор | Изменения в программе развития школы |
| 1.8 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | август- сентябрь 2012; в течение года | администрация, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.9 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | август 2012; в течение года | директор, рабочая группа, профсоюз | Должностные инструкции |
| 1.10. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | март апрель 2012 | заместитель директора по УВР | Утвержденный перечень УМК для 5 класса; гос. заказ. |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | май 2012 | директор | Создание рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на совещании рабочей группы и предметных методических кафедр и объединений; административном совещании; заседании методического совета; августовском педсовете и пр. | 1 раз в месяц | рабочая группа, зам. директора по УВР | Протоколы, план работы, повышение профессиональной компетенции |
| 2.3 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Май-август 2012 | Рабочая группа, администрация | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| 2.4 | Включение в годовой план вопросов введения ФГОС ООО | май 2012; в течение года | зам. директора по УВР, рабочая группа | План работы школы |
| 2.5 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации, Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и инструктивно-методических мероприятий. | июнь 2012 г. в течение года | директор зам. директора по УВР, ответственный за курсовую подготовку | План курсовой подготовки, план научно-методических семинаров, педсоветов |
| 2.6 | Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению внедрения ФГОС основного общего образования | в течение года | Администрация, рабочая группа, педагог-психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 2.7 | Создание и апробация материалов для оценки достижения планируемых результатов. | В течение года | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Формирование системы диагностики |
| 2.8. | Мониторинг рабочих программ и УМК | в течение года | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Комплектование УМК школы |
| 2.9. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и специалистов к организации внеурочной деятельности. | В течение года | Заместитель директора по УВР иВР | Расширение социального партнерства |
|  | Педагогический совет на тему: « Первые уроки внедрения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС второго поколения» | Ноябрь 2012 Ноябрь 2013 | Заместитель директора по УВР | Механизм осуществления самоэкспертизы. Информированность учителей об опыте работы школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение года | рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Информирование общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы. | в течение года | Координатор по ИТ, зам.дир. по ИКТ | Размещение материалов на сайте школы |
| 3.3 | Обновление информационно- образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение года | учителя- предметники, библиотекарь | Информационно- образовательная среда |
| 3.4 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | май 2012 г. | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 3.5. | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет. | Июнь-август 2012 | Администрация | Реконструкция локальной сети |
| 3.6 | Лекции для родителей « ФГОС: проблемы и перспективы» | В течение года | Зам.дир по УВР | Информационная компеьентность участников образовательного процесса о происходящем в школе. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждения. |
| 3.7. | Анкетирование родителей по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности. | В течение года | Психолог | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2012-2013 уч.г. | май 2012 | Директор, заместитель директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | май 2012 | заместитель директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| 4.3 | Разработка рабочих программ с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | август 2012 г. | заместители директора по УВР, Руководители MO, ШМК, учителя- предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение года | заместители директора по УВР | Повышение профессиональных знаний |
| 4.5. | Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования» | 2012-2013 | Зам.директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | август 2012 г в течение года. | Заместители директора по УВР; библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования из средств образовательного процесса | февраль- март 2012 | директор | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| 5.3 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) | июнь- август 2012 | директор | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) |
| 5.4 | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | апрель; сентябрь 2012 | Директор, рабочая группа | Пакет локальных актов школы |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | рабочая группа | Экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | август 2012, сентябрь- декабрь 2013 | директор | Материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | до декабря 2013 г. | директор | Обновление материально- технической базы школы |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов | май-август 2012 г. | заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |